Rapport de suivi

# Le présent rapport de suivi concerne un projet relatif à :

# La méthode boisement

# La méthode reconstitution de peuplements forestiers dégradés

# Nom du projet :

# Alliance Forêts Bois/GCF n° 11 - Nieul-lès-Saintes (17)

# PARTIE 1 : CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Surface : __3.7__ ha

Densité de plantation : _______ plants/ha

Date de plantation : ____mars 2021__________

Si le projet a été déposé sous V3, l’année de plantation correspond à celle déclarée dans le tableur :

Oui

Non. La corriger et joindre le calculateur mis à jour.

Essences : indiquer la ventilation des essences à la plantation :

Chêne rouge d’Amérique (20%) : 1622 plants/ha Chêne sessile (68%) : 1624 plants/ha Robinier faux acacia (12%) : 1689 plants/ha

En fonction des essences majoritairement plantées, à partir de quelle année et à quel mois le projet peut-il être audité : __septembre 2025___

Y a-t-il eu un écart dans la ventilation des essences par rapport à ce qui avait été initialement prévu au moment du dépôt du projet au label Bas-Carbone ?

Oui

Non

Si oui, quelles sont les essences qui ont dû être substituées ?

Chêne rouge d’Amérique : 1 ha 0.74 ha Chêne sessile : 2.2 ha 2.52 ha Robinier faux acacia : 0.5 ha 0.44 ha

Si oui, pour quelle raison ces essences ont-elles été substituées ?

Pénurie de l’essence en question au moment de la plantation

Changement d’essence au moment du regarnis car l’essence d’origine était inadaptée/mal adaptée (une forte mortalité ayant été constatée sur l’essence en question)

Autre raison, préciser :

Si oui, quelles classes de fertilité et quelles tables de production ont été utilisées pour recalculer les réductions d’émissions ? NB : le recours aux indications données dans la V3 pour ce choix est obligatoire.

Joindre le calculateur mis à jour.

Les mêmes tables seront utilisées, les éclaircies seront retranscrites à l’identique entre les tables de productions et le calculateur (V2) contrairement au calculateur (V1) utilisé pour ce projet.

Nombre de réductions d’émissions

Si l’année de plantation (pour les projets labellisés sous la V3) et/ou les essences (pour tous les projets) ont été modifiées par rapport à ce qui avait été déclaré dans le dossier labellisé, après une mise à jour du calculateur combien de réductions d’émissions sont générées par le projet ?

REA forêt après rabais = ___966_________

REA produits bois après rabais = ___1________ _

REI substitution après rabais = ____38________

REA totales générables = ___1005_________

Additionnalité

Votre projet a-t-il bénéficié, depuis le dépôt du dossier pour labellisation, de financements autres que ceux des acheteurs des réductions d’émissions ? Par exemple : subvention nationale, subvention régionale, subvention départementale, subvention communale

Oui

Non

Si oui, lesquels ? Joindre les justificatifs associés.

# PARTIE 2 : LE SUIVI DE l’ANNÉE N À N+5

La vie du projet durant les 5 premières années

Avez-vous effectué ou fait effectuer des comptages/suivis intermédiaires de mortalité ?

Oui

Non

Si oui, détailler :

Insérer ci-après des photographies légendées du projet à des âges différents à joindre. Inclure autant de photos illustratrices de la vie du projet de l’année 0 à 5 que vous le souhaitez.

Les regarnis

Avez-vous effectué des regarnis ?

Oui

Non

Si oui, à quelle année ? __________________

Sur combien de plants ? __________________

Lister la composition et la ventilation des essences du regarni :

Les travaux d’entretien

Avez-vous effectué des travaux post-plantation (broyages, dégagements, tailles de formation…) ?

Oui

Non

Si oui, lister les travaux effectués et leur année de réalisation :

Disquage/broyage en interligne à n+1 Dégagement manuel sur la ligne si nécessaire.

Les co-bénéfices

Quelles actions particulières avez-vous mis en œuvre pour valoriser les co-bénéfices que vous avez déclarés à l’année de labellisation de votre projet (ne renseigner que si pertinent*) ?

Le document de gestion durable

Quel document de gestion durable avez-vous ?

Aménagement forestier (uniquement forêts publiques)

Plan simple de gestion

Code de bonnes pratiques sylvicoles

Règlement type de gestion

En quelle année l’avez-vous fait agréer ? _____24/01/2022_____

Joindre une copie du courrier d’agrément du document de gestion durable.*